Отчет

о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровня финансирования и уровня эффективности муниципальных программ Родинского района Алтайского края за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | | Целевые индикаторы | | | | | | | | | Финансирование | | | | | | | | | Уровень эффективности программы в целом | |
| Плановые значения | | Фактические значения | | | Степень достижения (%) | | Уровень достижения | | Плановые значения  тыс. руб. | | Фактические значения  тыс.руб. | | | Уровень финансирования  (%) | | | |
| "Культура Родинского района" на 2021 -2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | | 60 | | 89 | | | 100% | | 98%  3 из 11 показателя не выполнен | | 231,1 | | 231,1 | | | 100% | | | | 99% высокий | |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | | 5,7 | | 8 | | | 100% | |
| Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посещений | | 0,37 | | 0,62 | | | 100% | |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | % | | 9 | | 12,4 | | | 100% | |
| Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Родинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | | 32776 | | 33856 | | | 100% | |
| Доля публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Родинского района | % | | 62,5 | | 50 | | | 80% | |
| Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | | 70 | | 67,7 | | | 97% | |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Родинского района | % | | 45 | | 43 | | | 96% | |
| Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Родинского района | % | | 12,3 | | 14,2 | | | 100% | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Родинского района | % | | 9,5 | | 11,4 | | | 100% | |
| Уровень удовлетворенности жителей Родинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | | 95 | | 95 | | | 100% | |
| "Молодежная политика в Родинском районе" на 2021-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - общее число молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории Родинского района), участвующих во всероссийских, краевых мероприятиях | чел. | | 2500 | | 2700 | | | 100% | | 100% выполнение | | 35,0 | | 35,0 | | | 100% | | | | 100% высокий | |
| - число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; | % | | 18 | | 19 | | | 100% | |
| - доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского обра-зования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстре-мизма; | % | | 82 | | 85 | | | 100% | |
| - доля молодёжи, вовле-чённой в культурно-досу-говые и массовые мероп-риятия; | % | | 80 | | 80 | | | 100% | |
| - число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и прог-раммы в сфере поддержки талантливой молодёжи; | % | | 25 | | 30 | | | 100% | |
| - число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации. | % | | 15 | | 20 | | | 100% | |
| "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Родинском районе на 2021-2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доля государственных и муниципаль-ных служащих, прошедших переподго-товку по вопросам противодействия экстремизму, реализации этнокультур-ной и миграционной политики; | % | | 15 | | 0 | | | 0 | | 50%  1 из 2 показателя не выполнен | | 17,5 | | 17,5 | | | 100% | | | | 75 %высокий | |
| число публикаций в СМИ с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти района, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму | шт. | | 3 | | 3 | | | 100% | |
| "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2021- 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | преступление | | 280 | | 171 | | | 100% | | 94% 1 из 4 показатель не выполнен | | 6,0 | | 6,0 | | | 100% | | | | 97% высокий | |
| Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % | | 15 | | 22 | | | 100% | |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | | 8 | | 4 | | | 100% | |
| Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка | граждан | | 120 | | 90 | | | 75 | |
| "Развитие сельского хозяйства в Родинском районе" на 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйст-вах всех категорий (всопоставимых ценах) | % | | 104 | | 97,2 | | | 94% | | 79%  9 из 12 показатель не выполнен | | 160,0 | | 160,0 | | | 100% | | | | 90% высокий | |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | | 16,0 | | 13,0 | | | 81% | |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относя-щимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | | 24000 | | 43469 | | | 100% | |
| зерновые и зернобобовые | т.тонн | | 128,8 | | 118,9 | | | 92% | |
| подсолнечник | т.тонн | | 7,6 | | 34,9 | | | 100% | |
| Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения технических работ и агролесоме-лиорации (лесополосы) | тыс. га | | 2,0 | | 0 | | | 0 | |
| Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец года | голов | | 10960 | | 6476 | | | 59% | |
| в том числе поголовье коров | тыс.  голов | | 5820 | | 3232 | | | 55% | |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | | 24,2 | | 14,4 | | | 60% | |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | | 3,43 | | 1,9 | | | 55% | |
| Удельный вес племенного скота в общем поголовье | % | | 15,4 | | 13,2 | | | 86% | |
| Создание новых племенных хозяйств | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | | 442 | | 598 | | | 100% | |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных орга- низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | | 5700 | | 3634 | | | 64% | |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Родинского района 2023-2026 гг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (по сравнению с предыдущим годом) | | руб. | | 9620 | | 1640 | | | 17% | | 72%  2 из 3 показатель не выполнен | | 1,0 | | | 1,0 | | | 100% | | | 86% средний |
| Увеличение объема инвестиций за счет средств всех источников финансирования в действующих ценах | | % | | 102 | | 100,9 | | | 99% | |
| Увеличение среднего уровня заработной платы | | руб. | | 20622 | | 24500 | | | 100% | |
| «Демографическое развитие Родинского района на 2022-2026 г.г.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя ожидаемая продолжительность  жизни | лет | | 71,5 | | 71,5 | | | 100 | | 91%  1 из 3 показатель не выполнен | | 136,0 | | 136,0 | | | 100 | | | | 96% высокий | |
| Рождаемость - число родившихся живыми на тысячу человек населения | промилле | | 8,6 | | 6,4 | | | 74 | |
| Уровень общей смертности на 1000 человек населения | промилле | | 15,0 | | 15,1 | | | 100 | |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021 -2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность замененных, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе | км | | 1,6 | | 1,6 | | | 100% | | 100% | | 444,6 | | 444,6 | | | 100% | | | | 100% высокий | |
| Замена котлов на более эффективные с КПД 80 %  Всего, в том числе | шт. | | 1 | | 1 | | | 100% | |
| Протяженность замененных , ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин | км | | 14,2 | | 14,2 | | | 100% | |
| Количество замененных водопроводных башен, скважин | шт | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Родинском районе» на 2021-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет | число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 10 больных наркоманией среднегодового контингента | | 16 | | 9 | | | 100% | | 82% 1 из 2 показатель не выполнен | | 7,0 | | 7,0 | | | 100% | | | | 91% высокий | |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, во­влеченных в профилактиче­ские мероприятия, по отно­шению к общей численности молодёжи, проживающей на территории Родинского района | % | | 90 | | 58 | | | 64% | |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Родинском районе на 2021-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество дорожно- транспортных проис- шествий; | шт. | | 5 | | 8 | | | 100% | | 94%  1 из 4 показатель не выполнен | | 46,0 | | 46,0 | | | 100% | | | | 97% высокий | |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | | 1 | | 3 | | | 100% | |
| Число лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | | 8 | | 6 | | | 75% | |
| Число публикаций в СМИ | шт. | | 45 | | 94 | | | 100% | |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Родинском районе на 2021-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение ко-личества малых предприятий на 1000 жителей | ед. | | 2 | | 0 | | | 0 | | 45%  3 из 4 прказателя не выполнены | | 20 | | 20 | | | 100% | | | | 72 % средний | |
| ежегодное уве-личение доли занятых в сфере малого и сред-него предприни-мательства от среднегодовой численности за-нятых в эконо-мике муници-пального образо-вания | % | | 32,6 | | 23,3 | | | 71% | |
| рост объема ин-вестиций в ос-новной капитал, привлеченных малыми предп-риятиями | тыс.руб. | | 110,0 | | 10,3 | | | 9% | |
| рост среднемеся-чной начислен-ной заработной платы одного ра-ботника малого предприятия | руб. | | 16686 | | 24500 | | | 100% | |
| «Развитие архивного дела в Родинском районе на 2021-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве | Ед. | | 32326 | | 32802 | | | 100% | | 86 %  2 из 4 не выполнены | | 25,0 | | 25,0 | | | 100% | | | | 93% высокий | |
| Количество принятых на государствен-ное хранение документов Архивного фонда РФ, (в том числе доку-ментов ликви-дированных организаций) | Ед. | | 500 | | 324 | | | 65% | |
| Количество по-сещений архива исследователя-ми | Ед. | | 5 | | 6 | | | 100% | |
| Количество запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом | Ед. | | 1100 | | 860 | | | 78% | |
| «Развитие системы образования в Родинском районе на 2021 -2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | % | 100 | 100 | 100% | 68%  9 из 35 показателей не выполнены | 568,0 | 568,0 | 100% | 84% средний | | | | | | | | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | | % | 100 | 97,4 | 97% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | % | 78 | 78 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобра-зовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | | % | 98,8 | 100 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | | % | 98 | 100 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | % | 88,9 | 100 | 89% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Количество созданных дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Родинском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | | чел. | 110 | 83 | 75% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Родинском районе, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | | чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Количество услуг психолого-педагогической, методиче­ской и консуль­тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражда­нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попе­чения родителей, в том числе с привлече­нием некоммерческих организаций, на­растающим итогом с 2019 года | | млн. ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Количество консультационных центров, функционирующих в муниципалитете, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | ед. | 14 | 14 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | | % | 53 | 75 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образователь-ных технологий | | чел. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Доля расположенных на территории Родинского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Число обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | | чел. | 80 | 274 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Число обучающихся, участвующих в реализации мероприятий патриотического и гражданского воспитания, в мероприятиях по формированию ЗОЖ, профилактике наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди молодежи, формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде | | чел. | 670 | 1663 | 100% |  |  |  |  |  | | | | | | | | | Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Родинского района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | | | | | |  | | | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-тельными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | тыс. чел. | 1415 | 386 (1)  317 (2)  63 (Ст.)  56 (Мир)  Итого: **822** | 58% |  |  |  |  | | | | | | |  | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | | | | |  | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | | ед. | 0 | 4 | 100% |  |  |  |  | | | | | |  | | | | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | | % | 70 | 92 | 100% |  |  |  |  | | | | |  | | | | | Доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | 64 | 75 | 100% |  |  |  |  | | | | |  | | | | | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | | чел. | 285 | 5 | 2% |  |  |  |  | | |  | | | | | | | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | чел. | 1455 | 840 | 58% |  |  |  |  | | |  | | | | | | | Число детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | чел. | 40 | 21 | 53% |  |  |  |  | | |  | | | | | | | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | % | 22,6 | 14,3 | 63% |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  | | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | | % | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | |  | | | | | | | | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | | % | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | |  | | | | | | | | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | | % | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | | % | 98 | 100 | 100% |  |  |  |  | | |  | | | | | | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | | % | 75 | 75 | 100% |  |  |  |  | | |  | | | | | | | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | % | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | |  | | | | | | | | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | % | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | | | |  | | | | | | Число новых мест в общеобразовательных организациях района, введенных путемстроительства зданий школ, для перевода обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше | | число мест | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | | | |  | | | | | Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов | | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | | | | | | | |  | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества выявленных детей данной категории | | % | 88,9 | 75 | 84% |  |  |  |  | | | | | | | |  |   «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Родинского района на 2021-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | | 2,0 | | 0,37 | | | 18% | | 58%  3 из 6 показатель не выполнен | | 119,9 | | | 119,9 | | | 100% | | 78% средний | | |
|  | жилых единиц | | 19 | | 2 | | | 10% | |
| Обеспеченность населения жильем | кв. м на 1 человека | |  | |  | | |  | |
|  | жилых единиц на 1000 человек населения | | 379,3 | | 614,32 | | | 100% | |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда) | % | | 0,5 | | 0,5 | | | 100% | |
| Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | | 9 | | 0 | | | 0 | |
| Ввод в эксплуатацию инженерных сетей | км | | 12,5 | | 0 | | | 0 | |
| в том числе |  | |  | |  | | |  | |
| сетей электроснабжения | км | | 4,5 | | 0 | | | 0 | |
| сетей теплоснабжения | км | | 2,0 | | 0,923 | | | 20% | |
| сетей водоснабжения и канализации | км | | 6 | | 0 | | | 0 | |
| сетей газоснабжения | км | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | | 1 | | 2 | | | 100% | |
| Обеспечение жильем участ-ников Великой Отечественно войны в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от № 714 | человек | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | человек | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | человек | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Обеспечение жильем инвалидов, семей имеющих детей инвалидов | человек | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Объем жилья, введенного в эксплуатацию для последующего предоставления в аренду населению | тыс. кв. м | | 0,1 | | 0 | | | 0 | |
| Объем построенного и введенного в эксплуатацию жилья эконом-класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" [<\*\*>](file:///C:\Users\Maksim\Desktop\ПРОГРАММА\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.doc#Par1672) | тыс. кв. м | | 0,1 | | 0 | | | 0 | |
| «Содействие занятости населения Родинского района» на 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению (на конец периода) | % | | 3,5 | | 3,9 | | | 100% | | 85%  2 из 8 показатель не выполнен | | 143,5 | | | 143,5 | | | 100% | | 93% высокий | | |
| Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест), в общем количестве работников организаций Алтайского края | % | | 87 | | 73 | | | 100% | |
| Уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места граждан, обратившихся в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы | % | | 64,2 | | 66,3 | | | 100% | |
| Ввод новых рабочих мест | Ед. | | 128 | | 3,8 | | | 3% | |
| Напряженность на рынке труда | Ч/м | | 11,8 | | 9,2 | | | 78% | |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих | человек на тыс. работающих | | 0,2 | | 0 | | | 100% | |
| Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 1 тыс. работающих | человек на 1 тыс. работающих | | 0,30 | | 0,39 | | | 100% | |
| Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | | 100 | | 100 | | | 100% | |
| «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе на 2021-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | | 23 | | 30,1 | | | 100% | | 100% все показатели выполнены | | 5827,2 | | | 5827,2 | | | 100% | | 100% высокий | | |
| Доля учащихся и студентов Родинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | | 93,5 | | 96,4 | | | 100% | |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | | 59 | | 61,2 | | | 100% | |
| Уровень обеспеченности населения Родинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | | 57 | | 77,8 | | | 100% | |
| Удельный вес населения Родинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | | 53 | | 59,52 | | | 100 | |
| Эффективность использования объектов спорта Родинского района. | процентов | | 69,9 | | 81 | | | 100 | |
| Число занимающихся в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и спортивных клубах по месту жительства | человек | | 207 | | 264 | | | 100 | |
| Численность квалифицированных кадров в области физической культуры и спорта | человек | | 32 | | 32 | | | 100 | |
| Участие спортсменов Родинского района в краевых, межрегиональных всероссийских соревнованиях | количество | | 68 | | 107 | | | 100 | |
| «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных пожаров | ед. | | 29 | | 117 | | | 100% | | 100% | | 60,0 | | | 60,0 | | | 100% | | 100% высокий | | |
| Количество пострадавших при пожарах | чел. | | 0 | | 5 | | | 0 | |
| Численность населения, охваченного противопожарной пропагандой | чел. | | 10900 | | 10900 | | | 100% | |
| Количество происшествий на воде | ед. | | 0 | | 0 | | | 100% | |
| «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, участвую-  щих в мероприятиях по  патриотическому воспита-  нию, по отношению к об-  щей численности насе- ления района | % | | 64 | | 65 | | | 100% | | 100% | | 37,0 | | | 37,0 | | | 100% | | 100% высокий | | |
| Доля граждан, положи- тельно оценивающих результаты проведения мероприятий по патрио- тическому воспитанию | % | | 97,5 | | 100 | | | 100% | |
| Количество действующих  патриотических объединений, клубов | единиц | | 6 | | 6 | | | 100% | |
| Количество посетителей  районного историко - краеведческого музея, музеев муниципальных образовательных учреждений | кол-во  чел. | | 10,6 | | 10,6 | | | 100% | |
| «Развитие информационной среды Родинского района на 2022-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - доля жителей Родинского района, имеющих возможность получения достоверной и официальной информации посредством сети Интернет; | % | | 12 | | | | 12 | 100% | | 100% | | 1100,0 | | | 1100,0 | | | 100% | | 100% высокий | | |
| - количество просмотров официального сайта и аккаунтов в социальных сетях местных печатных СМИ | тыс. | | 30 | | | |  |  | |
| -сохранение уровня обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципального образования Родинский район Алтайского края из расчета не менее одного периодического печатного  издания на муниципальный район; | шт. | | Не менее 1 | | | | 1 | 100% | |
| - объем опубликованных социально значимых материалов в интернет-ресурсах и социальных сетях | шт. | | Не менее 100 | | | | 100 | 100% | |
| - количество вышедших в свет номеров  периодического печатного издания, публикующего социально значимую информацию о важных событиях и деятельности администрации района, а также правовые акты органов государственной власти Родинского района и Алтайского края,  иную официальную информацию. |  | | Не менее 48 | | | | 48 | 100% | |

Кузнецова Ольга Анатольевна

22436