Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Родинского района за 2023 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Родинского района за 2023 год.

В 2023 году по Родинскому району предусмотрены к финансированию 20 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2023 года суммарный объем финансирования программ (местный бюджет) в Родинском районе составил 9 014,8 тыс. руб.

 Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Родинского района за 2023 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Родинского района утвержденным Постановлением Администрации от 15.06.2017 г. № 181.

 В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %(Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)\* | Уровень финансирования реализации программы, %(Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| 1 | высокий | 100 ≥ 80 | 100≥80 |
| 2 | средний | 80≥40 | 80≥40 |
| 3 | низкий | < 40 | <40 |

*\* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥80% к общему количеству индикаторов программы*

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Родинскому району:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. «Содействие занятости населения Родинского района» на 2021 - 2025 годы;
2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Родинском районе на 2021-2025 годы»;
3. «Развитие архивного дела в Родинском районе на 2021-2025 годы»;
4. «Культура Родинского района» на 2021-2025 годы»;
5. «Молодежная политика в Родинском районе» на 2021-2025 годы.
6. «Демографическое развитие Родинского района на 2022-2026 г.г.»;
7. «Повышение безопасности дорожного движения в Родинском районе на 2021-2025 годы»;
8. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2021--2025 годы»;
9. «Развитие сельского хозяйства в Родинском районе» на 2021 -2025 годы»;
10. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021 -2025 годы»;
11. «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе на 2021 – 2025 годы»;
12. «Развитие информационной среды Родинского района на 2022-2026 годы»;
13. «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы»;
14. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы».

Признать степень эффективности выполнения следующих программ средней:

1. «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Родинский район Алтайского края на 2017-2021 годы».
2. «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Родинском районе» на 2021-2025 годы.
3. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Родинского района на 2023-2026 годы»;
4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Родинском районе на 2021-2025 годы»;
5. «Развитие системы образования в Родинском районе на 2021 -2025 годы»;
6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Родинского района на 2021-2025 годы».

Со низкой степенью эффективности выполнения программ нет.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Родинского района.

Результаты оценки по ответственным исполнителям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Число программ,ед. | Значение уровня эффективности |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, привлечение инвестиций | 2 | средний |
| Отдел по охране труда | 2 | высокий |
| Комитет занятости и социальной защиты | 1 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 5 | высокий |
| Комитет образования | 2 | средний |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 5 | средний |
| Здравоохранение | 1 | высокий |
| Отдел по информатизации  | 1 | высокий |

Итоговые результаты оценки в целом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| высокий | 14 | 70 |
| средний | 6 | 30 |
| низкий | 0 | 0 |
| Итого | 20  | 100 |

*Приложения:*

 1. Отчет об уровне финансирования и степени достижения мероприятий муниципальных программ Родинского района за 2023 год.

 2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Родинского района за 2023 г.