|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов  | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения  | Степень достижения % | Уровень достижения | Плановые значения тыс. руб.  | Фактические значения тыс. руб. | Уровень эффективности (%) | Уровень эффективности программы в целом |
| Целевые показатели  | Финансирование  |
| увеличение ко-личества малых предприятий на 1000 жителей | ед. | 2 | 0 | 0 | 45% 3 из 4 прказателя не выполнены | 20 | 20 | 100% | 72 % средний |
| ежегодное уве-личение доли занятых в сфере малого и сред-него предприни-мательства от среднегодовой численности за-нятых в эконо-мике муници-пального образо-вания | % | 32,6 | 23,3 | 71% |
| рост объема ин-вестиций в ос-новной капитал, привлеченных малыми предп-риятиями | тыс.руб. | 110,0 | 10,3 | 9% |
| рост среднемеся-чной начислен-ной заработной платы одного ра-ботника малого предприятия | руб. | 16686 | 24500 | 100% |
|  |

Годовой отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Родинском районе на 2021-2025 годы» за 2023 год.

1. Выполнение индикаторов муниципальной программы « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Родинском районе на 2021-2025 годы» за 2023 год.