Отчет

о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровня финансирования и уровня эффективности муниципальных программ  Родинского района Алтайского края за 2025 год

| Наименование целевых индикаторов |  | Ед. изм. |  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень эффективности программы в целом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые значения |  |  | Фактические значения |  |  |  | Степень достижения (%) |  |  | Уровень достижения |  | Плановые значения тыс. руб. | Фактические значения тыс.руб. |  |  |  |  |  | Уровень финансирования (%) |  |  |  |  |
| - "Культура Родинского района" на 2021 -2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |  | % |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 100% |  |  | 99% 1 из 22 показателя не выполнен |  | 43 528,9 | 42 597,2 |  |  |  |  |  | 98% |  | 98,5% высокий |  |  |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | посещений |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посещаемость музея (на 1 жителя в год) |  | посещений |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий |  | человек |  | 63740 |  |  | 63740 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников клубных формирований |  | человек |  | 2220 |  |  | 2220 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на тыс. человек |  | Человек |  | 129 |  |  | 129 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения клубными формированиями и любительскими объединениями |  | % |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей Родинского района от 5 до 17 лет |  | % |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посещаемость музея (на 1 жителя в год) |  | посещений |  | 0,38 |  |  | 0,75 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей |  | % |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам |  | человек |  | 265 |  |  | 205 |  |  |  | 77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Родинского района |  | % |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) |  | % |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля библиографических записей электронного каталога от общего числа библиографических |  | % |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Родинского района |  | % |  | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выставок, в том числе передвижных (в год) |  | единиц |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество волонтеров, включенных в программу «Волонтеры культуры» |  | человек |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение |  | единиц |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лучащим работникам сельских учреждений культуры |  | единиц |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации по ремонту объектов культуры (софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности) |  | единиц |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "Молодежная политика в Родинском районе" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - общее число молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории Родинского района), участвующих во всероссийских, краевых мероприятиях |  | чел. |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 100% |  |  | 100% выполнение |  | 45,0 | 45,0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% высокий |  |  |
| - число молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; |  | % |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма; |  | % |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля молодёжи, вовлечённой в культурно-досуговые и массовые мероприятия; |  | % |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи; |  | % |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации. |  | % |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Родинском районе на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственных и муниципальных служащих, прошедших переподготовку по вопросам противодействия экстремизму, реализации этнокультур-ной и миграционной политики; |  | % |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50% 1 из 2 показателя не выполнен |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 75 %высокий |  |  |
| число публикаций в СМИ с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти района, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму |  | шт. |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2021- 2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений |  | преступление |  | 280 |  |  | 171 |  |  |  | 61% |  |  | 72% 1 из 4 показатель не выполнен |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 86% высокий |  |  |
| Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах |  | % |  | 15 |  |  | 22 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | % |  | 8 |  |  | 4 |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка |  | граждан |  | 120 |  |  | 90 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "Развитие сельского хозяйства в Родинском районе" на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | % |  | 105,3 |  |  | 104,0 |  |  |  | 100% |  |  | 86% 9 из 12 показатель не выполнен |  | 170,0 | 170,0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 93% высокий |  |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций |  | % |  | 18,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | 61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относя-щимся к субъектам малого предпринимательства) |  | руб. |  | 25300 |  |  | 47500 |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые и зернобобовые |  | т.тонн |  | 140,0 |  |  | 154,8 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подсолнечник |  | т.тонн |  | 7,8 |  |  | 57,2 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения технических работ и агролесоме-лиорации (лесополосы) |  | тыс. га |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец года |  | голов |  | 11020 |  |  | 3654 |  |  |  | 33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе поголовье коров |  | тыс. голов |  | 5900 |  |  | 1835 |  |  |  | 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн |  | 25 |  |  | 18 |  |  |  | 72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес племенного скота в общем поголовье |  | % |  | 15,8 |  |  | 15,1 |  |  |  | 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание новых племенных хозяйств |  | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | голов |  | 450 |  |  | 419 |  |  |  | 93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных орга- низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | голов |  | 5800 |  |  | 4956 |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Родинского района 2023-2026 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (по сравнению с предыдущим годом) |  |  | руб. |  | 10930 |  |  | 1530 |  |  |  | 14% |  |  | 71% 1 из 3 показатель не выполнен | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 100% |  |  |  | 86% средний |
| Увеличение объема инвестиций за счет средств всех источников финансирования в действующих ценах |  |  | % |  | 102,7 |  |  | 102,1 |  |  |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение среднего уровня заработной платы |  |  | руб. |  | 25869 |  |  | 24500 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.«Демографическое развитие Родинского района на 2022-2026 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни |  | лет |  | 72,5 |  |  | 70,2 |  |  |  | 97% |  |  | 90% 2 из 3 показатель не выполнен |  | 146,0 | 146,0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 95% высокий |  |  |
| Рождаемость - число родившихся живыми на тысячу человек населения |  | промилле |  | 8,7 |  |  | 6,4 |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень общей смертности на 1000 человек населения |  | промилле |  | 14,5 |  |  | 16 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021 -2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность замененных, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе |  | км |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 88 162,5 | 65 277,7 |  |  | 74% |  |  |  |  | 87% высокий |  |  |
| Замена котлов на более эффективные с КПД 80 % Всего, в том числе |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность замененных , ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин |  | км |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество замененных водопроводных башен, скважин |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Родинском районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет |  | число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 10 больных наркоманией среднегодового контингента |  | 16 |  |  | 9 |  |  |  | 100% |  |  | 82% 1 из 2 показатель не выполнен |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 91% высокий |  |  |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории Родинского района |  | % |  | 90 |  |  | 58 |  |  |  | 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.«Повышение безопасности дорожного движения в Родинском районе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дорожно- транспортных проис- шествий; |  | шт. |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 100% |  |  | 100% 4 показатель выполнен |  | 24 075,5 | 24 045,0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% высокий |  |  |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | чел. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий |  | чел. |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число публикаций в СМИ |  | шт. |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Родинском районе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение количества малых предприятий на 1000 жителей |  | ед. |  | 2,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 44% 3 из 4 прказателя не выполнены |  | 20 | 20 |  |  | 100% |  |  |  |  | 72 % средний |  |  |
| ежегодное увеличение доли занятых в сфере малого и сред-него предпринимательства от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования |  | % |  | 32,8 |  |  | 22,5 |  |  |  | 68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рост объема инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми предприятиями |  | тыс.руб. |  | 117,1 |  |  | 10,2 |  |  |  | 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рост среднемесячной начислен-ной заработной платы одного работника малого предприятия |  | руб. |  | 17702 |  |  | 28200 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.«Развитие архивного дела в Родинском районе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве |  | Ед. |  | 33326 |  |  | 34101 |  |  |  | 100% |  |  | 100 % 4 выполнены |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% высокий |  |  |
| Количество принятых на государственное хранение документов Архивного фонда РФ, (в том числе доку-ментов ликвидированных организаций) |  | Ед. |  | 500 |  |  | 663 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений архива исследователя-ми |  | Ед. |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом |  | Ед. |  | 940 |  |  | 1002 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.«Развитие системы образования в Родинском районе на 2021 -2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); %; 100; 100; 100%; 70% 7 из 35 показателей не выполнены; 66 239,5; 30 908,0; 47%; 57% средний. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; %; 100; 100; 100%. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; %; 80; 80; 100%. Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций; %; 98,8; 100; 100%. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности); %; 98; 100; 100%. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; %; 100; 100; 100%. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; %; 90,0; 72; 80%. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); %; 100; 100; 100%. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; ед.; 0; 0; 0. Количество созданных дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; ед.; 0; 0; 0. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; ед.; 0; 0; 0. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Родинском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход; чел.; 114; 78; 78%. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Родинском районе, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход; чел.; 0; 0; 0. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); %; 100; 100; 100%. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года; млн. ед.; 0; 0; 0. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги; %; 0; 0; 0. Количество консультационных центров, функционирующих в муниципалитете, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; ед.; 14; 11; 79%. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; %; 54; 75; 100%. Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образователь-ных технологий; чел.; 2; 0; 0. Доля расположенных на территории Родинского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся; %; 100; 100; 100%. Число обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности; чел.; 80; 274; 100%. Число обучающихся, участвующих в реализации мероприятий патриотического и гражданского воспитания, в мероприятиях по формированию ЗОЖ, профилактике наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди молодежи, формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде; чел.; 700; 1526; 100%. Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Родинского района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; ед.; 0; 0; 0. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-тельными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; тыс. чел.; 1,415; 0,99; 71%. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; ед.; 0; 0; 0. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; ед.; 0; 0; 0. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении; %; 70; 98; 100%. Доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; %; 70; 75; 100%. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; чел.; 285; 0; 0. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; чел.; 1455; 815; 56%. Число детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий; чел.; 40; 22; 55%. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; %; 23; 10,8; 47%. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; %; 50; 0; 0. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации; %; 10; 29,5; 100. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования; %; 50; 0; 0. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности); %; 98; 100; 100%. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов; %; 80; 100; 100%. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; %; 50; 0; 0. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; %; 50; 100; 0. Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам; %; 10; 50; 0. Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»); %; 100; 100; 100%. Число новых мест в общеобразовательных организациях района, введенных путемстроительства зданий школ, для перевода обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше; число мест; 0; 0; 0. Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов; %; 100; 100; 100%. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества выявленных детей данной категории; %; 90; 72; 80%. 14.«Обеспечение доступным и комфортным жильем население Родинского района на 2021-2025 годы» |
| Годовой объем ввода жилья |  | тыс. кв. м |  | 1,3 |  |  | 0,18 |  |  |  | 14% |  |  | 33% 2из 7 показател не выполнен |  | 469.7 |  | 468.9 |  |  | 100% |  |  | 67% средний |  |  |  |
|  |  | жилых единиц |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения жильем |  | кв. м на 1 человека |  | 3.0 |  |  | 38.3 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жилых единиц на 1000 человек населения |  | 380.1 |  |  | 580.1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда) |  | % |  | 0,2 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | чел. |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию инженерных сетей |  | км |  | 15.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей электроснабжения |  | км |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей теплоснабжения |  | км |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей водоснабжения и канализации |  | км |  | 8 |  |  | 34 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей газоснабжения |  | км |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия |  | семья |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем участников Великой Отечественно войны в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от № 714 |  | человек |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |  | человек |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами |  | человек |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем инвалидов, семей имеющих детей инвалидов |  | человек |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем жилья, введенного в эксплуатацию для последующего предоставления в аренду населению |  | тыс. кв. м |  | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем построенного и введенного в эксплуатацию жилья эконом-класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" <**> |  | тыс. кв. м |  | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.«Содействие занятости населения Родинского района» на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению (на конец периода) |  | % |  | 3,0 |  |  | 4.2 |  |  |  | 100% |  |  | 67% 3 из 8 показатель не выполнен |  | 199,0 |  | 199,0 |  |  | 100% |  |  | 84% высокий |  |  |  |
| Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест), в общем количестве работников организаций Алтайского края |  | % |  | 98 |  |  | 91,3 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места граждан, обратившихся в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы |  | % |  | 64,5 |  |  | 66,68 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод новых рабочих мест |  | Ед. |  | 127 |  |  | 21 |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряженность на рынке труда |  | Ч/м |  | 38,5 |  |  | 14,6 |  |  |  | 38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих |  | человек на тыс. работающих |  | 0,7 |  |  | 0,2 |  |  |  | 29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 1 тыс. работающих |  | человек на 1 тыс. работающих |  | 0,15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров |  | % |  | 97,9 |  |  | 99,7 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.«Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  | процентов |  | 56.5 |  |  | 22,2 |  |  |  | 97% |  |  | 95 % 2 из 9 показателя не выполнены |  | 43 012.5 |  | 43 012.5 |  |  | 100% |  |  | 98% высокий |  |  |  |
| Доля учащихся и студентов Родинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  | процентов |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | процентов |  | 24 |  |  | 32,8 |  |  |  | 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности населения Родинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | процентов |  | 53 |  |  | 77,8 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения Родинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процентов |  | 94 |  |  | 60,4 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования объектов спорта Родинского района. |  | процентов |  | 69,9 |  |  | 81 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число занимающихся в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и спортивных клубах по месту жительства |  | человек |  | 207 |  |  | 235 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность квалифицированных кадров в области физической культуры и спорта |  | человек |  | 32 |  |  | 30 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие спортсменов Родинского района в краевых, межрегиональных всероссийских соревнованиях |  | количество |  | 68 |  |  | 112 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных пожаров |  | ед. |  | 24 |  |  | 134 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 100% |  |  | 100% высокий |  |  |  |
| Количество пострадавших при пожарах |  | чел. |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, охваченного противопожарной пропагандой |  | чел. |  | 1300 0 |  |  | 2653 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество происшествий на воде |  | ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к об- щей численности населения района |  | % |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 39,0 |  | 39,0 |  |  | 100% |  |  | 100% высокий |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество действующих патриотических объединений, клубов |  | единиц |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посетителей районного историко - краеведческого музея, музеев муниципальных образовательных учреждений |  | кол-во чел. |  | 10,8 |  |  | 10,8 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.«Комплексное развитие сельских территорий Родинского района Алтайского края» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Численность сельского населения района |  | человек |  | 18261 |  |  |  |  | 14121 |  | 100% |  |  | 46% 5 показателей из 6 не выполнены |  | 178 862,5 |  | 8 976,6 |  |  | 50% |  |  | 48% низкий |  |  |  |
| -Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 70 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего |  | единиц |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе: количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат |  | единиц |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество введенных в действие проектов по благоустройству |  | единиц |  | 10 |  |  |  |  | 4 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической и культурой и спортом |  | % |  | 56,5 |  |  |  |  | 24 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспеченность детскими и спортивными игровыми площадками сельских территорий |  | Ед/1000чел |  | 3,55 |  |  |  |  | 0,5 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  |  |
| Замена устаревших и не выполняющих свое предназначение оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие, ( поэтапная замена люминесцентных ламп, лапм ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 .«Формирование здорового образа жизни у населения Родинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, спортивно-массовых мероприятий | Шт. |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  | 100% высокий |  |  |  |
| Доля жителей, охваченных в рамках Прогаммы | % |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля информированного населения в сфере здоровья и определявших его факторах | % |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении | лет |  |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 73,3 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в % от числа населения | % |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  | 67,5 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения мероприятиями по диспансеризации взрослого населения в % от числа взрослого населения | % |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  | 23,5 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват детского населения профилактическими осмотрами в % от числа детского населения | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения врачами человек на 10 тыс. населения | Тыс. |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения средними медицинскими работниками человек на 10 тыс. населения | Тыс. |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, злоупотребляющего алкоголем | % |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля курящего населения | % |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, имеющего избыточный вес и ожирение | % |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, избыточно потребляющего соль | % |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, потребляющая овощи в не достаточном количестве | % |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, потребления фрукты в недостаточном количестве | % |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, поддерживающая свое здоровье с помощью физической культуры | % |  |  |  |  | 56,5 |  |  |  | 56,6 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения 1 и 2 групп здоровья | % |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кузнецова Ольга Анатольевна

22436