Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Родинского района за 2025 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Родинского района за 2025 год.

В 2025 году по Родинскому району предусмотрены к финансированию 21 муниципальная программа.

За январь-декабрь 2025 года суммарный объем финансирования программ (местный бюджет) в Родинском районе составил 216 076,9 тыс. руб.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Родинского района за 2025 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Родинского района утвержденным Постановлением Администрации от 12.08.2025  № 188.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | 100 ≥ 80 | 100≥80 |
| 2 | средний | 80≥40 | 80≥40 |
| 3 | низкий | < 40 | <40 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥80% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Родинскому району:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

- «Содействие занятости населения Родинского района» на 2021 - 2025 годы;

- «Комплексные меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их незаконному обороту в Родинском районе на 2021-2025 годы»;

- «Развитие архивного дела в Родинском районе на 2021-2025 годы»;

- «Культура Родинского района» на 2021-2025 годы»;

- «Молодежная политика  в Родинском районе» на 2021-2025 годы.

- «Демографическое развитие Родинского  района на 2022-2026 г.г.»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в Родинском районе на 2021-2025 годы»;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2021--2025 годы»;

- «Развитие сельского хозяйства в Родинском районе» на 2021 -2025 годы»;

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021 -2025 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе на 2021 – 2025 годы»;

- «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы»;

- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2022-2026 годы»;

- «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Родинском районе» на 2021-2025 годы;

- .«Формирование здорового образа жизни у населения Родинского района

Признать степень эффективности выполнения следующих программ средней:

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в      экономику  Родинского района на 2023-2026 годы»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Родинском районе на 2021-2025 годы»;

- «Развитие системы    образования в Родинском районе на 2021 -2025 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Родинского района на 2021-2025 годы».

Признать с низкой степенью эффективности выполнения  программ:

20.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Родинский район  Алтайского края на 2025-2029 годы»

21. .«Комплексное развитие сельских территорий Родинского района Алтайского края» на 2021-2025 годы»

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Родинского  района.

Результаты оценки по ответственным исполнителям

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, привлечение инвестиций | 2 | средний |
| Отдел по охране труда | 2 | высокий |
| Комитет занятости и социальной защиты | 1 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 8 | высокий |
| Комитет образования | 1 | средний |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 5 | средний |
| Здравоохранение | 1 | высокий |

Итоговые результаты оценки в целом

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| высокий | 15 | 67 |
| средний | 4 | 25 |
| низкий | 2 | 8 |
| Итого | 21 | 100 |

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования и степени достижения мероприятий муниципальных программ Родинского района за 2025 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Родинского района за 2025 г.